## PITCS-PROFEXCE
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PÉNJAMO
PROGRAMA INSTITUCIONAL DE TRABAJO DE CONTRALORÍA SOCIAL (PITCS) Y SU SEGUIMIENTO, 2020
PROGRAMA FORTALECIMIENTO A LA EXCELENCIA EDUCATIVA (PROFEXCE) 2020
Actividades de promoción y seguimiento de Contraloría Social |  | Respons-able de cada actividad | Unidad de Medida | Me-ta | Calendarización para la Ejecución de las Actividades | [60 empty] | Segui- miento
[5 empty] | 2020 | [56 empty] | 2021
[5 empty] | ENERO |  |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  |  | ABRIL |  |  |  |  | MAYO |  |  |  |  | JUNIO |  |  |  |  | JULIO |  |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  |  | DICIEMBRE |  |  |  |  | ENERO |  |  |  | AVANCE TRIMES-TRAL VS META
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 | 16 | 17 | 18 |  | 19 | 20 | 21 | 22 |  | 23 | 24 | 25 | 26 |  | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 1 | 2 | 3 | 4
1. PLANEACIÓN
1 | Designar o ratificar el Responsable de la Contraloría Social (RCS) de la Intancia Ejecutora (IE), mediante oficio dirigido a la CGUTyP (Instancia Normativa (IN)) . | Rector | Oficio de nombramiento | 1 | bar: 27 to NOVIEMBRE 44
2 | Tomar la capacitación por parte de la Secretaría de la Función Pública y/o de la CGUTyP. | Responsable de la CS | Responsable Capacitado | 1 | bar: SEPTIEMBRE 37 to DICIEMBRE 49
3 | Elaborar el Programa lnstitucional de Trabajo de Contraloría Social (PITCS). | Responsable de la CS | Programa | 1 | bar: OCTUBRE 43 to DICIEMBRE 49
4 | Validar el Programa lnstitucional de Trabajo de Contraloría Social (PITCS) por correo electrónico. | Instancia Normativa | Programa Validado | 1 | bar: OCTUBRE 43 to DICIEMBRE 49
5 | Establecer la coordinación con el Órgano Estatal de Control (OEC) para que acuda a la instalación del Comité de la Contraloría Social (CCS) o simplemente para estar en contacto con esta Instancia para el caso de presentarse alguna queja o denuncia para su seguimiento y atención u otro asunto de su competencia. | Rector y Responsable de la CS | Comunicado Oficial al OEC | 1 | bar: OCTUBRE 43 to DICIEMBRE 49
6 | Elaborar los materiales de capacitación para los integrantes del CCS. | Responsable de la CS | Material de capacitación | 1 | bar: OCTUBRE 43 to DICIEMBRE 49; DICIEMBRE 52
7 | Incorporar las fechas de captura y metas de las actividades de CS en el apartado del Seguimiento de las Actividades de CS en el SICS. | Responsable de la CS | captura | 1 | bar: OCTUBRE 43 to DICIEMBRE 49; DICIEMBRE 52
2. PROMOCIÓN Y OPERACIÓN
8 | Difundir a través de su página de Internet la información proporcionada por la IN: Esquema, Guía Operativa, PITCS, asi como formatos y el informe del CCS entre otros (de acuerdo al guión de la IN). | Responsable de la CS | Documento e Informe | 7 | bar: OCTUBRE 43 to DICIEMBRE 49; DICIEMBRE 52
9 | Coadyuvar para constituir oficialmente el o los Comité(s) de Contraloría Social (CCS) y registrarlos en el SICS. | Responsable de la CS | Comité de Contraloría Social | 1 | bar: OCTUBRE 43 to DICIEMBRE 49; DICIEMBRE 52
10 | Designar o ratificar a los Integrantes del CCS en el marco del PROFEXCE, mediante documento oficial. | Responsable de la CS | Reporte de Constitución del CCS | 1 | bar: OCTUBRE 43 to DICIEMBRE 49; DICIEMBRE 52
11 | Proporcionar la capacitación a los integrantes del CCS y a otros beneficiarios y contar con evidencias, tal como lista de asistencia y minuta de reunión. | Responsable de la CS | Capacitación | 1 | bar: OCTUBRE 43 to DICIEMBRE 49; DICIEMBRE 52
12 | Proporcionar asesoría en materia de CS a los integrantes del CCS o beneficiarios y levantar minuta de reunión. | Responsable de la CS | Minuta / Asesoría | 10 | bar: OCTUBRE 40 to DICIEMBRE 49; DICIEMBRE 52 to ENERO 54
13 | Elaborar los materiale de difusión por parte del RCC. | Responsable de la CS y CCS | Material de difusión | 1 | bar: OCTUBRE 43 to DICIEMBRE 49
14 | Requisitar minutas: 1. Al menos una reunión para Constituir el Comité de Contraloría Social (CCS). 2. Al menos una reunión con los beneficiarios y/o el (los) Comité(s) de CS para proporcionar la capacitación. 3. Al menos una para la distribución y cierre del presupuesto. 4. Al menos una para la distribución y cierre de los materiales de capacitación. 5. Al menos una para la distribución y cierre de los materiales de difusión. 6. Supervisar por lo menos al final del ejercicio que se hayan hecho todas las actividades programadas en el PITCS. 7. Otra para realizar el Informe del CCS. 8. Reporte final de quejas y denuncias. 9. Una última para analizar los resultados del ejercicio de CS y elaborar un reporte de acciones de mejora. | Responsable de la CS y CCS | Minutas | 9 | bar: OCTUBRE 43 to DICIEMBRE 49; DICIEMBRE 52
15 | Capturar en el SICS los montos autorizados a las IES cuyos proyectos fueron aprobados por los Comités de Evaluación, así como el recurso ejecutado y vigilado. | Responsable de la CS | Montos capturados | 1 | bar: OCTUBRE 43 to DICIEMBRE 49; DICIEMBRE 52 to DICIEMBRE 53
16 | Recopilar el Informe del Comité de Contraloría Social | Responsable de la CS | Informe | 1 | bar: NOVIEMBRE 47 to DICIEMBRE 49; DICIEMBRE 52 to DICIEMBRE 53
3. SEGUIMIENTO
17 | Reportar las actividades de seguimiento de la Contraloría Social correspondientes al PITCS. | Responsable de la CS | Captura Trimestral | 1 | bar: DICIEMBRE 52 to DICIEMBRE 53
18 | Enviar a la CGUTyP el PITCS, Minutas, Acta de Constitución del Comité, Materiales de Capacitación, Materiales de Difusión, e Informe, para su revisión en caso necesario y luego capturarlos en el SICS. | Responsable de la CS | Minuta y/o Materiales | 6 | bar: DICIEMBRE 52 to DICIEMBRE 53
19 | Reportar las actividades de CS del/los Comité(s) de Contraloría Social en el SICS. | Responsable de la CS | Captura Trimestral | 1 | bar: DICIEMBRE 52 to DICIEMBRE 53
20 | Repotar a la IN las actividades de promoción relaizadas como: difusión, capacitación y/o asesoría en la IE en caso necesario y capturarlas en el SICS. | Responsable de la CS | Reporte Trimestral | 1 | bar: DICIEMBRE 52 to DICIEMBRE 53
21 | Repotar a la IN Informe del Comité de Contraloría Social elaborado por el CCS en caso necesario y capturarlo en el SICS. | Responsable de la CS | Captura Trimestral | 1 | bar: DICIEMBRE 52 to DICIEMBRE 53
22 | Reportar en el SICS el seguimiento del gasto de los recursos autorizados a las IES cuyos proyectos fueron aprobados por los Comités de Evaluación. | Responsable de la CS | Captura Trimestral | 1 | bar: DICIEMBRE 52 to DICIEMBRE 53
23 | Reportar a la IN y al OEC las las quejas y denuncias para su seguimiento. | Responsable de la CS | Informe Mensual | 1 | bar: DICIEMBRE 52 to DICIEMBRE 53
24 | Analizar los resultados de CS y realizar reportes de avance de la CS en el SICS y tomar medidas pertinentes. | Responsable de la CS | Informe | 1 | bar: DICIEMBRE 52 to DICIEMBRE 53
25 | Al finalizar el ejercicio de CS analizar los resultados de CS y realizar un reporte de acciones de mejora para el siguiente ejercicio y reportarlo a la IN. | Responsable de la CS | Reporte | 1 | bar: DICIEMBRE 52 to ENERO 54
Nombre y firma del Responsable de la Contraloría Social
[53 empty] | Fecha de elaboración: | [7 empty] | 16 de oct de 2020